## Feuille1
	Jayson Dupuis	Fabien Diagou	Evan Gabriel	Mallaury Soutif	Thomas Wiscart	Colins Neil Mimalaraj
SAE 2.4 - Exploitation d'une base de données
Activité 1 : Création de la base de données								R	Réalisateur
Faire le dictionnaire des données	C	C	C	C	A	R		A	Approbateur
Faire la couverture minimale	C	C	R	C	A	R		C	Consulté
Faire le schéma conceptuel	C	C	C	AR	A	R		I	Informé
Faire le schéma relationnel	C	C	C	AR	A	R
Faire un jeu d'essai	C	C	AR	C	A	R
Faire une représentation graphique du réseau	R	R	C	C	A	C
Faire le script de création des tables	C	C	A	AR	A	R
Faire le script d'insertion des données	C	C	C	AR	AR	R
Dresser la liste des tables	R	C	AR	AR	A	R
Rendu de l'activité	I	I	I	C	AR	I
Activité 2 : Gestion de projet
Conception du planning	I	I	C	R	I	I
Conception de la matrice RACI	I	I	R	I	C	I
Rendu de l'activité
Activité 3 : Étude statistique
Rendu de l'activité
Activité 4 : Étude du financement
Entrée des variables	I	I	I	C	R	I
Automatisation des tableaux	I	I	I	C	R	I
Ajout des périodicités trimestrielles et semestrielles	I	I	I	C	R	I
Test de l'application	I	I	I	A	R	I
Rendu de l'activité	I	I	I	A	AR	A
Activité 5 : Restitution en anglais
Brainstorming avec l'équipe	C	C	C	C	C	C
Rédaction du compte-rendu	C	C	C	C	C	C
Rendu de l'activité