## Feuille1
Répartition des ressources entre les projets en pourcentage
	SAE S2-1	SAE S2-2	SAE S2-3	SAE S2-4	SAE S2-5	SAE S2-6	Total ressource	Équivalent en jours travaillés
Chef de projet	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	70,00 %	50,00 %	120,00 %	48
Développeur Senior	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	40
Administrateur Système/Réseaux Senior	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	40
Administrateur BD Confirmé	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	40
Développeur Junior	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	40
Administrateur Système/Réseaux Junior	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	40

Répartition des ressources entre les sites géographiques				Tableau de référence des coûts journaliers par ressource en fonction du site géographique
Ressource	Site géographique (sélectionner avec le menu)				Paris	Lille	Saint Quentin
Chef de projet	Paris			Chef de projet	700	460	450
Développeur Senior	Lille			Développeur Senior	650	450	380
Administrateur Système/Réseaux Senior	Saint Quentin			Administrateur Système/réseaux Senior	640	420	420
Administrateur BD Confirmé	Saint Quentin			Administrateur BD Confirmé	500	400	360
Développeur Junior	Lille			Développeur Junior	450	360	320
Administrateur Système/Réseaux Junior	Saint Quentin			Administrateur Système/Réseaux Junior	430	350	320

Répartition des ressources et des sites géographiques entre les projets de SAE				Tableau de référence des coûts structurels journaliers par ressource en fonction du site géographique
	Ressource (sélectionner avec le menu)	Site géographique (sélectionner avec le menu)			Paris	Lille	Saint Quentin
SAE S2 – 1	Développeur Senior	Lille		Ressource	120	80	60
	Développeur Junior	Lille

SAE S2 – 2	Développeur Senior	Lille
	Développeur Junior	Lille

SAE S2 – 3	Administrateur Système/Réseaux Senior	Saint Quentin
	Administrateur Système/Réseaux Junior	Saint Quentin

SAE S2 – 4	Administrateur BD Confirmé	Saint Quentin

SAE S2 – 5	Chef de projet	Paris

SAE S2 – 6	Chef de projet	Paris

Tableau automatisé des coûts par SAE et des coûts totaux
	SAE S2-1	SAE S2-2	SAE S2-3	SAE S2-4	SAE S2-5	SAE S2-6
Chef de projet	0	0	0	0	27552	19680
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Développeur Senior	0	0	0	0	0	0
	10600	10600	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Administrateur Système/Réseaux Senior	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	19200	0	0	0
Administrateur BD Confirmé	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	16800	0	0
Développeur Junior	0	0	0	0	0	0
	8800	8800	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Administrateur Système/Réseaux Junior	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	15200	0	0	0
Total par SAE	19400	19400	34400	16800	27552	19680
Total des heures supplémentaires	1400	0	0	0	0	0
Total des SAE	138632